## 認定請求書
統一１１
文 書 番 号 (工事番号)
認定請求書
[14 empty] | 年 | 月 | 日
| （発注者あて） |  |  |  |  | 殿
住所
受注者
（法人の場合は 名称及び代表者の氏名）
氏名
下記の工事について、中間前払金の請求をしたいので、要件を満たしていることの認定を
請求します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | [8 empty] | 前 払 金 額
|  |  | ￥ | [9 empty] | ￥
契 約 年 月 日 | [8 empty] | 工 期
|  |  |  | 年 | 月 |  | 日
摘 要
監理業務受託者 | [11 empty] | 担当者名

## 履行報告書（土木）
土－３
（様式：土木用）
履 行 報 告 書
工事件名
| 契約年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  |  | 年 | 月 |  | 日 | まで
| 工期の１／２ |  |  | 年 |  | 月 | 日
（中間日）
| 認定請求日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 工 種 | 単位 | 数 量 |  | 工事費構成 比 率 |  |  | 中間日現在の予定出来高 |  | 中間日現在の出来高割合 |  |  | 認定日現在の実施出来高 |  |  | 全工程に対する出来高割合
| 現場代理人 | [7 empty] | 主任（監理）技術者
※工事費構成は当局の工事費構成とする。
※出来高割合は小数点以下２桁目を四捨五入して算出する。

## 履行報告書（建築・設備・電気）
[23 empty] | 履行報告書 | [30 empty] | （建築、設備、電気工事用）
局一１０
工事件名:
|  | 工期: |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | から | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | まで |  |  |  | （ | 工期の中間日: | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 | ） |  | 報告日: |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 年月日 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 | 3 | 月 | 4 |  | 月 |  | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 |  | 月 | 11 | 月 |  | 12 | 月 | 1 | 月 | 2 | 月 | 3 | 月 | 4 | 月 |  | 5 | 月 |  | 6 |  | 月 | 構成率 |  | 進捗 |  | 出来高率 | 報告事項
場所又は工種別 |  |  |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
報 告 者 |  |  |  |  | 受注者名称 | [22 empty] | 現場代理人氏名 | [20 empty] | 計
※ | 工種及び工程表の欄は適宜増減すること。
※ | 工種別の分類項目及び工種別構成比率は、監督または担当者と協議すること。

## 工事進捗状況工程表
[53 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
局一５
工事進捗状況工程表
[46 empty] | 凡例 | [8 empty] | 月迄出来形
月実施
|  | 工事件名 | [52 empty] | 月予定
|  | 工期： | [6 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | ～ | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 年月日 | [55 empty] | 構 成
[7 empty] | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月
工種別 | [58 empty] | 比 率
[5 empty] | 10 | 20 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  | 10 | 20
％
％
％
％
％
％
％
％
％
月末出来高 |  |  |  | 予定 |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ | [5 empty] | ％ | 100 |  | ％
|  |  |  | 実施 |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ | [5 empty] | ％

## 実施工程表
[43 empty] | 年 | 月 | 日
局一７
実施工程表
工事件名
|  | 年月日 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 | 備 考
|  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
場所又は工種別
[32 empty] | 受注者 |  |  | 住所
氏名
[30 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 氏名